## CRONOGRAMA
PAPI AEROPORTO DE CAÇADOR SC - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | MÊS 1 | MÊS 2
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 7793.44 | 7793.44
2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | 103727.55 | 56815.43 | 46912.12
3. | INFRAESTRUTURA | 293269.59 | 293269.59
4. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS | 60911.19 |  | 60911.19
5. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA PAPI | 245719.39 |  | 245719.39
6. | TERRAPLANAGEM / PAISAGISMO | 6901.43 |  | 6901.43
7. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11617.81 |  | 11617.81
8. | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 488.38 |  | 488.38
9. | PROJETO AS-BUILT | 5136.66 |  | 5136.66
|  | REALIZADO MÊS | 357878.46 | 377686.98
|  | % MÊS | 48.65% | 51.35%
|  | ACUMULADO | 357878.46 | 735565.44
|  | % ACUMULADO | 48.65% | 100%
| VALMIR OLIVEIRA |  |  |  | 56815.43
CRT 16840577015
DATA: NOVEMBRO/2025